МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2024                                                                                                                              № 15

село Малиновка Кожевниковского района Томской области

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» за 2023 год

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Раздела 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» Кожевниковского района Томской области утвержденного решением Совета Малиновского сельского поселения от 15.11.2019 №103

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Малиновское сельское поселение» порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения							                    Р.А. Бетенеков

С.А. Бурягина

8(38244) 53141

В дело №______________

____________В.М.Ситникова

«____» _____________2024 г

Приложение

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 28.02.2024 № 15

Сведения об исполнении мероприятий в рамках программ и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Постановление Администрации Малиновского сельского поселения от 09.03.2016 № 16 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Малиновского сельского поселения»

| Наименование программы | Наименование мероприятия | %, выполнения целевого индикатора | Балл, оценки эффективности | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений (ПЛАН), тыс.руб. | Исполнено (ФАКТ), тыс. руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение на 2021-2025 годы» | Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение | 0 | 0 | 439,452 | 419,452 |  |
| 2. Муниципальная Программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2022-2024годы» | Стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса в участии в районных и областных конкурсах | 60 | 65 | 5,000 | 0,000 |  |
| 3.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2023-2027 годы» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение | 50 | 51 | 10,000 | 0,000 |  |
| 4.«Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2021-2025 годы» | Развитие культуры в Малиновском сельском поселении | 80 | 82,5 | 20,000 | 10,361 |  |
| 5.Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы | Развитие молодежной политики | 100 | 73,5 | 9,000 | 0,000 |  |
| 6.Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы | Развитие физической культуры и массового спорта | 70 | 68 | 15,000 | 4,200 |  |
| 7.Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования | 100 | 93 | 3665,977 | 3046,994 | Образовавшаяся экономия от использования в 2023 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2024 год |
| 8.Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Малиновское сельское поселение на 2021-2023 гг | Сокращение количества пожаров | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |  |
| 9. Муниципальная программа Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Малиновского сельского поселения на 2023-2025 годы | Сокращение наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений | 0 | 0 | 10,000 | 0,000 |  |
| 10. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения на 2021-2025 годы, с перспективой до 2030 года» | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат | 50 | 57 | 81,591 | 81,591 |  |
| 11. Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Малиновское сельское поселение» Кожевниковского района на 2021-2025 гг. (с перспективой до 2030г.) | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения | 0 | 15 | 0,000 | 0,000 |  |
| 12. Муниципальная программа «Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом» на 2023-2025 годы» | Формирование земельных участков | 100 | 82,5 | 259,548 | 259,548 |  |
| Итого |  |  |  | 4535,568 | 3842,146 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 28.02.2024 № 15

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Малиновское сельское поселение»  по итогам исполнения за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Малиновском сельском поселении за 2023 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Малиновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от 09.03.2016 № 16.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2023 года на территории Малиновского сельского поселения действовали 12 муниципальных программ, по 1 программе финансирование не предусмотрено, 9 программы финансируются из средств бюджета Малиновского сельского поселения, 2 программа финансируется из средств районного, местного и областного бюджетов на мероприятия которых было предусмотрено 4535,568 тыс. рублей.

За 2023 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет средств местного бюджета составило 1598,928 тыс. рублей или 70% от предусмотренного финансирования, за счет средств районного бюджета составило 211,495 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования, за счет средств областного бюджета составило 1812,690 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования, за счет средств федерального бюджета составило 219,033 тыс. рублей или 100% от предусмотренного финансирования. Общее кассовое исполнение мероприятий программ составило 3842,146 тыс. рублей или 85% от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2023 году, эффективными признано 3 программы, 5 программ умеренно эффективными и 1 – неэффективная. По 3 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Эффективные (ЭРП 80-100) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года | 93 |
| 2 | «Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2021-2025 годы» | 82,5 |
| 3 | «Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом» на 2023-2025 годы» | 82,5 |
|  | умеренно эффективные (ЭРП 50-80) |  |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2023 -2027 годы» | 51 |
| 2 | «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы» | 73,5 |
| 3 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы» | 68 |
| 4 | «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2022-2024годы»» | 65 |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения на 2021-2025 годы, с перспективой до 2030 года | 57 |
|  | неэффективные (ЭРП менее 50) |  |
| 1 | Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Малиновское сельское поселение» Кожевниковского района на 2021-2025 гг. (с перспективой до 2030г.) | 15 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2024 года следующее:

1. Муниципальная Программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2022-2024годы»

(пост. Администрации Малиновского сельского поселения от 14.12.2021 № 91)

Реализация мероприятий программы в 2022году способствовала в целом развитию и поддержке предпринимательства в Малиновском сельском поселении.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 2,2%; (14 единиц по факту, 14 единиц по плану);

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 2,2% (14 единиц по факту, 14 единиц по плану);

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг -5,5%

Средства, направленные на реализацию программы, не освоены (план 5,000 тыс. руб. факт 0,0 тыс. руб.). По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2023 -2027 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 14.09.2022 г. № 77)

Средства, направленные на реализацию программы, не освоены (план 10,000 тыс. руб. факт 0,0 тыс. руб.).

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении 0,6 тыс. кВтч по факту, 0,6 тыс. кВтч по плану (100%);

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении -16,55 тыс. руб. по факту, 3,9 тыс. руб. по плану;

- Экономия ТЭ в натуральном выражении 4,7 Гкал. по факту 4,7 Гкал по плану (100%)

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении –159 тыс. руб. по факту -45 тыс. руб. по плану

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

3. Муниципальная программа «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 80)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 95% (план 439,452 тыс. руб. факт 419,452 тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2021-2025 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 82)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Участники Малиновского сельского поселения, участвующие

в культурно - досуговых мероприятиях по плану 7% по факту 7%

- Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа по плану 90 ед. по факту 80 ед.

- Количество участников, посещающих кружки и клубы по плану 155 чел. по факту 160 чел.

- Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий культурно-досугового типа по плану 560 чел. по факту 564 чел.

- Количество клубных формирований по плану 20 ед. по факту 20 ед.

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в объеме (52%) по плану 20,000 тыс. рублей исполнено 10,361 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

5. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  28.09.2020 г. № 83)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе  граждан в возрасте 8 - 35 лет по плану 5% по факту 5% тыс. чел

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14 – 35 лет по плану 5%. по факту 5% .

- Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи по плану 3% по факту 3%

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе спортом  по  месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по плану 3% по факту 3%

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Средства, направленные на реализацию программы в сумме 9,000 тыс. рублей освоены небыли.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 28.09.2020 г. № 84)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Малиновское сельское поселение» по плану 60 чел. по факту 55 чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 50 чел. по факту 50 чел .

- Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования «Малиновское сельское поселение» по плану 30 ед. по факту 32 ед.

В течение года в рамках программы реализовывались 3 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в объеме (28%) по плану 15,000 тыс. рублей исполнено 4,200 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

7. Муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 01.11.2016 г. № 91)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 0,200 км;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 68 %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств 0.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Проведен ремонт автомобильной дороги:

0,2 км (1205м²) ул. Гагарина (от ж/д № 8 до ж/д № 16-а) в д. Борзуновка.

В течение 2023 года проводился комплекс работ по зимнему и летнему содержанию дорог общего пользования местного значения.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 83% (План 3665,977 тыс. рублей факт 3046,994 тыс. рублей).

Образовавшаяся экономия от использования в 2023 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2024 год.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

8. Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Малиновское сельское поселение на 2021-2023 гг

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 81)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на100% (план 20,000 тыс. руб. факт 20,000 тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

9. Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Малиновского сельского поселения на 2023-2025годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 31.08.2022 г. №74)

Средства, направленные на реализацию программы, не освоены (план 10,000 тыс. руб. факт 0,000 тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 4 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

10. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения на 2021-2025 годы, с перспективой до 2030 года»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 24.05.2021 г. №41)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» согласно мероприятию программы «Содержание в надлежащем состоянии площадок временного хранения и сортировки отходов (буртование отходов)» работы по буртованию отходов проводились на 4 площадках временного хранения и сортировки отходов;

- эффективность управления в сфере обращения с отходами;

- увеличение спроса на услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО;

- повышение надежности и качества теплоснабжения.

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (план 81,591 тыс. руб. факт 81,591 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

11. Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Малиновское сельское поселение» Кожевниковского района на 2021-2025 гг. (с перспективой до 2030г.)

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  06.09.2021  г. №63)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество детских игровых площадок и модернизация существующих;

- Обеспеченность объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

В течение года мероприятия в рамках программы не реализовывались.

Финансирование мероприятий программы в 2022 году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является неэффективной.

12. Муниципальная программа «Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом на 2023-2025 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  20.06.2022  г. №60)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Приобретение услуг в объемах, предусмотренных договорами 30%,

- Обеспечение полноты сборов платежей за пользование землей и муниципальным имуществом 100%;

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (план 259,548 тыс. руб. факт 259,548 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Малиновского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям неэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма  реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения в программу.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий  муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Специалист по

финансово-экономическим вопросам                                                                   С.А. Бурягина

Приложение 1

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ,	МП признается неэффективными оценка, которых составляет менее 50 баллов умеренно эффективными оценка которых составляет от 50 до 80 баллов; эффективными оценка, которых составляет от 80 до 100 баллов

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2022-2024годы»»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,6 | 25 | 15 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 65 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана умеренно эффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение » на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,5 | 20 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,9 | 15 | 13,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 51 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана умеренно эффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Малиновском сельском поселении» на 2021-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,8 | 25 | 20 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,9 | 15 | 13,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,5 | 10 | 5 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,9 | 10 | 9 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 82,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,9 | 15 | 13,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 73,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана умеренно эффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2021-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,7 | 25 | 17,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,9 | 15 | 13,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,2 | 10 | 2 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 68 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана умеренно эффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 года с перспективой до 2032 года»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,8 | 10 | 8 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 93 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения на 2021-2025 годы, с перспективой до 2030 года»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,5 | 20 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,5 | 15 | 7,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1,0 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,2 | 10 | 2 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 57 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана  умерено эффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Малиновское сельское поселение» Кожевниковского района на 2021-2025 гг. (с перспективой до 2030г.)»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0 | 20 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0 | 15 | 0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 15 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.	Программа признана неэффективной

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Владение, пользование, распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом» на 2023-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,3 | 15 | 4,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,3 | 10 | 3 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 82,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.	Программа признана эффективной