МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018                                                                                                                              № 16

село Малиновка Кожевниковский район Томская область

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» за 2017 год

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ст.36 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» утвержденного решением Совета Малиновского сельского поселения от 28.12.2015 №151

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Малиновское сельское поселение» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Малиновского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Малиновского сельского поселения в сети Интернет по адресу – http:/ malinovka.kozhreg.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                     Н.И. Абрамова

С.А. Бурягина

8(38244) 53141

В дело №02-04

____________В.М.Ситникова

«____» _____________2018г

Приложение

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 01.03.2018 № 16

Сведения об исполнении мероприятий в рамках программ и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Постановление Администрации Малиновского сельского поселения  от 09.03.2016 № 16 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Малиновского сельского поселения»

| Наименование программы | Наименование мероприятия | %, выполнения целевого индикатора | Балл, оценки эффективности | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений (ПЛАН), тыс.руб. | Исполнено (ФАКТ), тыс. руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение на 2016-2020годы» | Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение | 0 | 0 | 259,272 | 251,972 |  |
| «Содержание внутрипоселковых дорог в Малиновском сельском поселении на 2016-2018 годы» | «Содержание сети внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2018 годы» | 100 | 95 | 612,896 | 612,896 |  |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Малиновского сельского поселения на 2014-2018 годы» | Стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса в участии в районных и областных конкурсах | 70 | 51,5 | 0,000 | 0,000 |  |
| «Профилактика правонарушений и наркомании в Малиновском сельском поселении на 2015-2018 годы» | Профилактика правонарушений и наркомании | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |  |
| «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года » | Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения | 50 | 27,5 | 0,000 | 0,000 |  |
| «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Малиновского сельского поселения на 2015-2017 годы» | Профилактика экстремизма и терроризма на территории Малиновского сельского поселения | 30 | 41,5 | 0,000 | 0,000 |  |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2014-2017 годы» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение | 50 | 50 | 0,000 | 0,000 |  |
| «Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2016-2020 годы» | Развитие культуры в Малиновском сельском поселении | 50 | 64,5 | 20,000 | 7,674 |  |
| Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы | Развитие молодежной политики | 50 | 56 | 9,000 | 1,406 |  |
| Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы | Развитие физической культуры и массового спорта | 100 | 88 | 15,000 | 12,000 |  |
| Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования | 100 | 95 | 3066,218 | 2255,507 | Образовавшаяся экономия от использования в 2017 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2018 год |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на период 2017-2018 гг» | Организация цикла тематических материалов в СМИ, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях. Участие в работе антитеррористической комиссии Администрации Кожевниковского района | 100 | 75 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого |  |  |  | 3982,386 | 3141,455 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 01.03.2018 № 16

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Малиновское сельское поселение»

- по итогам исполнения за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Малиновском сельском поселении за 2017 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Малиновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Малиновского сельского поселения от  09.03.2016 № 16.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2017 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2017 года на территории Малиновского сельского поселения действовали 12 муниципальных программ, по 6 программам финансирование не предусмотрено, а 4 программы финансируются из средств бюджета Малиновского сельского поселения, 2 программы финансируется из средств районного и областного бюджетов на мероприятия которых было предусмотрено 3982,386 тыс. рублей.

За 2017 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет средств местного бюджета составило 3141,455 тыс. рублей или 79% от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2017 году, высокоэффективными признаны 3 программы, 5 программ умеренно эффективными и 2 – неэффективные. По 2 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Эффективные (ЭРП 80-100) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Содержание внутрипоселковых дорог в Малиновском сельском поселении на 2016-2018 годы» | 95 |
| 2 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 88 |
| 3 | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года | 95 |
|  | умеренно эффективные (ЭРП 50-80) |  |
| 4 | «Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2016-2020 годы» | 64,5 |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2014 -2017 годы» | 50 |
| 6 | «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 56 |
| 7 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Малиновского сельского поселения на 2014-2018 годы» | 51,5 |
| 8 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на период 2017-2018 гг» | 75 |
|  | неэффективные (ЭРП менее 50) |  |
| 9 | «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Малиновского сельского поселения на 2015-2017 годы» | 41,5 |
| 9 | «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года » | 27,5 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2018 года следующее:

1. Муниципальная   программа «Содержание внутрипоселковых дорог в Малиновском сельском поселении на 2016-2018 годы»

(пост.  Администрации Малиновского сельского поселения от 16.03.2016 № 29)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

В 2017 году проведен ремонт внутрипоселковых дорог общей площадью 74,95 м2.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%. (План 612,896 тыс. рублей исполнено 612,896 тыс. рублей)

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Малиновского сельского поселения на период 2014-2018 годы»

(пост.  Администрации Малиновского сельского поселения от 23.07.2014 № 52)

Реализация мероприятий программы в 2017 году не способствовала в целом развитию и поддержке предпринимательства в Малиновском сельском поселении.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 6%;   (21 единиц по факту, 19 единиц по плану);

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 5 % (21 единиц по факту, 19 единиц по плану);

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг -5%

# Финансирование мероприятий программы в 2017году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой. Для обеспечения мероприятий, запланированных программой, нужно обеспечить ее финансирование в полном объеме.

- Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Малиновском сельском поселении на 2015-2018 годы»

# (пост.  Администрации Малиновского сельского поселения от 29.01.2015 № 7)

# Финансирование мероприятий программы в 2017 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

4. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от 20.03.2014 года № 12)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Численность сельского поселения по плану 1,4 тыс. чел. по факту 1,4 тыс. чел

- численность сельского населения в трудоспособном возрасте по плану 0,5 тыс. чел. по факту 0,5 тыс. чел.

- коэффициент рождаемости сельского поселения по плану 1,14 по факту 1,07 (в 2017 году родилось 15 человек)

- коэффициент смертности сельского поселения по плану 1,64 по факту 1,57 (в 2017 году умерло 22 человек)

- Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по плану 2 ед. по факту 2 ед.

- Численность учащихся по плану 110 чел. по факту 109 чел.

В течение года в рамках программы реализованных мероприятий нет.

# Финансирование мероприятий программы в 2017 году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является неэффективной.

5.  Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Малиновского сельского поселения на 2015-2017 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  19.01.2015 г. № 4)

# Финансирование мероприятий программы в 2017 году не предусмотрено.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество объектов, в которых приняты дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности по плану 3 ед. по факту 0 ед.

- Количество объектов, в которых приняты дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности по плану 3 ед. по факту 0 ед.

- Количество проведенных мероприятий – 100 % (по плану 18  по факту 18)

- Результаты социологических опросов и мониторинга состояния межэтнических и религиозных отношений  0

По результатам оценки эффективности программа является  неэффективной.

6. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2014 -2017 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  09.06.2014 г. № 35)

# Финансирование мероприятий программы в 2017 году не предусмотрено.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении  - 3 тыс. кВтч по факту, 4 тыс. кВтч по плану (75%);

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении –7 тыс. руб. по факту, 7,5 тыс. руб. по плану (94%);

- Экономия ТЭ в натуральном выражении – 100% (4,8 Гкал. по факту 4,8 Гкал по плану)

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении –102% (10,4 тыс. руб. по факту 10,2 тыс. руб. по плану)

По результатам оценки эффективности программа является  умеренно эффективной.

7. Муниципальная программа «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  09.03.2016 г. № 19)

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97% (план 259,272 тыс. руб. факт 251,972  тыс. руб.).

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

8. Муниципальная   программа «Развитие культуры в Малиновском сельском поселении на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  09.03.2016 г. № 20)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Участники Малиновского сельского поселения, участвующие

в культурно - досуговых мероприятиях по плану 7% по факту 7%

- Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа по плану 95 ед. по факту 90 ед.

- Количество посещений библиотек по плану 16860 чел. по факту 16860чел.

- Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий культурно-досугового типа по плану 540 чел. по факту 540 чел.

- Количество книговыдач по плану 30877 шт. по факту 30223 шт.

- Количество клубных формирований по плану 18 ед. по факту 18 ед.

- Количество участников посещающих кружки и клубы по плану 147 чел. по факту 147 чел.

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены не в полном объеме (38%) по плану 20,000 тыс. рублей исполнено 7,674 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

9. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  09.03.2016 г. № 21)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе  граждан в возрасте  8  -  35 лет по плану 5% по факту 5% тыс. чел

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе  граждан 14 – 35 лет по плану 5%. по факту 5% .

- Доля молодых  людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области   молодежной политики,   проектах и  программах поддержки талантливой молодежи,  в   общем числе молодежи      по плану 3%  по факту 0%

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной    жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе спортом  по  месту жительства,       в  общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по плану 3%  по факту 0%

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены не в полном объеме (16%) по плану 9,000 тыс. рублей исполнено 1,406 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

10. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  09.03.2016 г. № 22)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Малиновское сельское поселение» по плану 50 чел. по факту 50% чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 40 чел. по факту 40 чел .

- Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования  «Малиновское сельское поселение»    по плану 25 ед.  по факту 25 ед.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 80% (План 15,000 тыс. руб. факт 12,000 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

11. Муниципальной   программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года»

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований по плану 1,4 тыс. чел. по факту 1,4 тыс. чел.

- Протяженность линий общественного пассажирского транспорта 32,55 км  по факту 32,55 км.

- Протяженность автомобильных дорог    по плану 23,74 км  по факту 23,74 км

- Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия по плану 11,3 км по факту 11,3 км

- Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) по плану 137 автомобилей  по факту 137 автомобилей

- Количество автодорожных мостов по плану 2 ед. по факту 2 ед.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Проведен ремонт автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием дорог общей площадью 2587,3 м2 в с. Новосергеевка.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 74% (План 3066,218 тыс. рублей факт 2255,507 тыс. рублей).

Образовавшаяся экономия от использования в 2017 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2018 год.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на период 2017-2018 гг»

(пост. администрации Малиновского сельского поселения от  15.12.2016 г. №100)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

# Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории поселения 0;

# Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории поселения 0.

# Финансирование мероприятий программы в 2017 году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Малиновского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям неэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма  реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения в программу.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий  муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Специалист 1 категории

по финансово-экономическим вопросам                                                 С.А. Бурягина

Приложение 1

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ,

МП признается неэффективными оценка, которых составляет менее 50 баллов умеренно эффективными оценка которых составляет от 50 до 80 баллов;

эффективными оценка, которых составляет от 80 до 100 баллов

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Содержание внутрипоселковых дорог в

Малиновском сельском поселении на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 95 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Малиновского сельского поселения на 2014-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,7 | 25 | 17,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,5 | 20 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,6 | 15 | 9 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 51,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа имеет умеренную эффективность

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Малиновского сельского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года  »

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0 | 20 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0 | 15 | 0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 27,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана неэффективной

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Малиновского сельского поселения на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,3 | 25 | 7,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,5 | 20 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,6 | 15 | 9 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 41,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана неэффективной

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение » на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,6 | 20 | 12 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,7 | 15 | 10,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 50 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа имеет умеренную эффективность

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры в Малиновском сельском поселении» на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,8 | 20 | 16 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,4 | 10 | 4 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,5 | 10 | 5 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 64,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  имеет умеренную эффективность

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,7 | 20 | 14 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,7 | 15 | 10,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,2 | 10 | 2 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,2 | 10 | 2 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 56 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  имеет умеренную эффективность

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,8 | 10 | 8 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0,5 | 10 | 5 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 88 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Кожевниковского района на 2016-2020 года с перспективой до 2032 года»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 95 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на период 2017-2018 гг.»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 75 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  имеет умеренную эффективность